## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 15/8 | 17/8 | 100% | Quý Dương | 17/8 | 17/8 | 95% | Quý Dương | dark mode doesn't work
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Carousel | 18/8 | 18/8 | 100% | Quý Dương | 18/8 | 18/8 | 95% | Quý Dương | failed responsive
Intro | 19/8 | 20/8 | 100% | Quý Dương | 21/8 | 21/8 | 95% | Quý Dương | failed responsive
About | 21/8 | 22/8 | 100% | Quý Dương | 23/8 | 23/8 | 95% | Quý Dương | failed responsive
Number | 23/8 | 23/8 | 100% | Quý Dương | 25/8 | 25/8 | 95% | Quý Dương | failed responsive
Parallax | 24/8 | 24/8 | 100% | Quý Dương | 26/8 | 26/8 | 95% | Quý Dương | failed responsive
QandA | 15/8 | 17/8 | 100% | Đức Anh | 25/8 | 25/8 | 100% | Đức Anh
Projects | 20/8 | 21/8 | 100% | Đức Anh | 22/8 | 22/8 | 95% | Đức Anh | failed responsive
Clients | 22/8 | 22/8 | 100% | Đức Anh | 24/8 | 24/8 | 100% | Đức Anh
Community | 23/8 | 24/8 | 100% | Đức Anh | 25/8 | 25/8 | 95% | Đức Anh | failed responsive
Footer | 25/8 | 27/8 | 100% | Đức Anh | 25/8 | 25/8 | 100% | Đức Anh
rightBar | 21/8 | 21/8 | 100% | Đức Anh | 27/8 | 27/8 | 95% | Đức Anh | failed responsive
backToTop | 21/8 | 21/8 | 100% | Quý Dương | 25/8 | 25/8 | 95% | Quý Dương | failed responsive